КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

31.05.2021 г.	                                                                                                             №111

с. Целинное

С целью открытия  Центров образования «Точка роста» в 2021 году  на базе МБОУ «Марушинская СОШ», «Целинная СОШ№2», «Бочкаревская СОШ»

приказываю:

1.Утвердить график запуска  Центров образования «Точка роста» (приложение).

2. Директорам школ:

2.1. рассмотреть необходимость внесения изменений в устав школы в части создания структурных подразделений, определить локальным актом  порядок решения вопросов материально- технического и имущественного характера

( до 1.07.21 г., контроль- Медведева О.Е.);

2.2. разработать план  учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных  мероприятий на 2021-2022 учебный год,  рабочие программы дополнительного образования  (до 1.08.21 г., контроль Дегтярева В.А.);

2.3.утвердить штатное расписание, должностные инструкции  сотрудников, дополнения/изменения в ООП, составить учебный план ( до 01.08.21 г., контроль – Маклакова Л.Г.);

2.4.составить учебное расписание на 2021-2022 учебный год, зачислить обучающихся на обучение по программам дополнительного образования (до 15.08.21 г., контроль - Лёвкина Л.М.);

2.5. размещать информацию о создании Центров на сайте школ (1 раз в две недели, контроль – Дудко А.В.).

3. Контроль исполнения настоящего  приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по образованию                                        Н.Ю. Лисовенко

«___» ___ 2021 ____________ Начальник отдела общего образования Левкина Л.М.

«___» ___ 2021 ____________ Начальник отдела управления качеством образования Маклакова Л.Г.

«___» ___ 2021 ____________ Главный специалист Дудко А.В.

«___» ___ 2021 ____________ Главный специалист Дегтярева В.А.

«___» ___ 2021 ____________ Главный специалист Медведева О.Е.

«___» ___ 2021 ____________ Директор МБОУ «Бочкаревская СОШ» Овчарова Е.И.

«___» ___ 2021 ____________ Директор МБОУ «Целинная СОШ №2» Калачев В.Н.

«___» ___ 2021 ____________ Директор МБОУ «Марушинская СОШ» Князев В.М.

Приложение

График запуска Центров «Точка роста» в 2021 году

в Целинном районе.

| №п/п | Мероприятие | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания рабочей группы | Февраль 2021 | Лисовенко Н.Ю. |
| 2 | Разработка нормативно-правовой базы | Февраль 2021 | Левкина Л.М., директора ОО |
| 3 | Запуск сайтов ОО и муниципалитета: анонсирование, новости, фоторепортаж | Март 2021 | Дудко А.В., директора ОО |
| 4 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов, подготовка пар наставников и оказание методической поддержки педагогическим работникам Центров | В соответствии с графиком, до 01.09.2021 | Маклакова Л.Г., директора ОО |
| 5 | Начало ремонта помещений, монтажа и установка оборудования. Заключение контрактов на приобретение мебели | июнь-август 2021 | Медведева О.Е., директора ОО |
| 6 | Старт набора детей | Август 2021 | Директора ОО |
| 7 | Приемка центров | Август 2021 | Лисовенко Н.Ю., директора ОО |
| 8 | Торжественное открытие | Сентябрь 2021 | Лисовенко Н.Ю., директора ОО |
| 9 | Поддержание интереса к проекту, информационное сопровождение | Сентябрь-декабрь 2021 | Дудко А.В., директора ОО |